**Пояснительная записка**

**по отчету исполнения инвестиционной программы МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2016-2018г.г.» за 2016 год.**

Инвестиционная программаразработана согласно с «Техническим заданием на разработку инвестиционной программы МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Яровое Алтайского края на 2016-2018г.г.» утвержденным 25 февраля 2015г. Главой администрации г. Яровое Мартыновой Ниной Ефимовной, и в соответствии с требованиями Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. №641.

В соответствии с утвержденным планом в 2016 году начались работы по реализации проектов инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на магистральных сетях муниципального образования город Яровое.

После проведенных работ в 2016 году по реализации инвестиционной программы были получены следующие результаты:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2016 год,  погонные метры | Факт реализации на 2016 год, погонные метры | Остаток план-факт, погонные метры | План на 2016 год, тыс. руб. | Факт реализации, тыс. руб. | Разница план-факт, тыс. руб. |
|  | Система водоснабжения | | | | | |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения с заменой стального трубопровода на полиэтиленовый | | | | | | |
| без НДС | 475 | 300 | 175 | 1170,360 | 999,148 | 171,212 |
| с НДС |  |  |  | 1381,025 | 1178,995 | 202,03 |
| Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора с заменой чугунного трубопровода на полиэтиленовый | | | | | | |
| без НДС | 300 | 160 | 140 | 585,320 | 265,538 | 319,782 |
| с НДС |  |  |  | 690,678 | 313,335 | 377,343 |
| Общие затраты по инвестиционной программе | | | | | | |
| без НДС | 775 | 460 | 315 | 1755,68 | 1264,686 | 490,994 |
| с НДС |  |  |  | 2071,702 | 1492,329 | 579,372 |

Как видно из представленной таблицы за 2016 год не было освоено 490,994 тыс. руб. без НДС, и в уменьшены объемы выполнения капитального ремонта сетей на 2016 год на 315 метров.

Данное решение было принято в связи с тем, что в 2016 году Арбитражным судом Алтайского края по делу №А03-22055/2015 по иску ОАО «Алтайский ХимПром» к МУП «ЯТЭК» принято решение о взыскании с МУП «ЯТЭК» 2795,8 тыс. руб. за услуги водоотведения за 2015 год. Данная сумма не была учтена в тарифах Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для МУП «ЯТЭК».

В связи с этим МУП «ЯТЭК» было вынуждено отвлечь часть средств на уплату по указанному иску от средств заложенных на реализацию инвестиционной программы.

Объемы капитального ремонта, которые не удалось реализовать в 2016 году МУП «ЯТЭК» будет выполнять в последующие годы с внесением корректировки в инвестиционную программу на время реализации 2017 и 2018 года.

Главный инженер МУП «ЯТЭК» Мороз В.А.