## № 2-ИП ВС
Приложение №2 к техническому заданию
на разработку инвестиционной программы
МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс"
на 2020-2023 гг.
Мероприятия к инвестиционной программе
МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс"
(наименование регулируемой организации)
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы
№ п/п | Наименование мероприятий |  | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [6 empty] | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия
[5 empty] | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя
[5 empty] | показателя |  | до |  |  | после
[5 empty] | (производитель- |  | реализации |  |  | реализации
[5 empty] | ность, протяж., |  | мероприятия |  |  | мероприятия
диаметр и т.п.)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
1.4.1
1.4.2
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения
2.1.1.
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
2.2.1.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Сети водоснабжения
3.1.1 Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения
3.1.1.1 | Модернизация участка системы водоснабжения по ул. Кулундинская (от ул Пушкина до ул. Верещагина) с заменой стального трубопровода на пилиэтиленовый |  | Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя. | Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская (от ул. Пушкина до ул. Верещагина) | диаметр протяженность | мм метр | 110 391 |  |  | 110 391 |  | 2023 | 2023
3.1.1.2 | Модернизация участка системы водоснабжения по ул. Кулундинская (от ул Верещагина до ул. Кирова) с заменой стального трубопровода на пилиэтиленовый |  | Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя. | Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская (от ул. Верещагина до ул.Кирова) | диаметр протяженность | мм метр | 110 350 |  |  | 110 350 |  | 2022 | 2022
3.1.1.3 | Модернизация участка системы водоснабжения по ул. Кулундинская (от ул 40 лет Октября до ул. Пушкина) с заменой стального трубопровода на пилиэтиленовый |  | Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя. | Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская (от ул. 40 лет Октября до ул.Пушкина) | диаметр протяженность | мм метр | 110 172 |  |  | 110 172 |  | 2021 | 2021
3.1.1.4 | Модернизация участка системы водоснабжения по ул. Менделеева (от ул Гагарина до ул. Ленина) с заменой стального трубопровода на пилиэтиленовый |  | Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя. | Алтайский край, г. Яровое, ул. Менделеева (от ул. Гагарина до ул.Менделеева) | диаметр протяженность | мм метр | 110 180 |  |  | 110 180 |  | 2022 | 2022
3.1.1.5 | Модернизация участка системы водоснабжения по ул. Садовая (от ул 40 лет Октября до ул. Заводская) с заменой стального трубопровода на пилиэтиленовый |  | Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя. | Алтайский край, г. Яровое, ул. Садовая (от ул. 40 лет Октября до ул.Заводская) | диаметр протяженность | мм метр | 110 930 |  |  | 110 930 |  | 2020 | 2020
3.1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
3.1.2.1. | Модернизация водяных скважин №2;32а;25;6;9;32з;35;38;40 с заменой насосного оборудования |  | Увеличение надедности работы насосной станции и сокращение потребления электроэнергии | Алтайский край, г. Яровое, городской Водозабор | Напор Произв-ность | м.в.ст. м3/ч | 100 60 |  |  | 100 60 |  | 2021 | 2023
Всего по разделу 3.1.
3.2. Сети водоотведения
3.2.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения
3.2.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
3.2.2.1
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов
5.2.1
5.2.2
|  | Директор МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс" | [8 empty] | С.В. Кожин
мп