## № 4-ИП Водоснабжение
Форма № 4-ИП ВО
График реализации мероприятий инвестиционной программы
МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс"
(наименование регулируемой организации)
в сфере водоотведения на 2021-2023 годы.
2. Капитальный ремонтнапорного канализационного коллектора с заменой чугунного трубопровода на полиэтиленовый
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | [8 empty] | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
[10 empty] | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | [8 empty] | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | 2015 | 2015
2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
3 | Разработка рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
4 | Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком | [8 empty] | ---- | ----
5 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | [8 empty] | 2016 | 2016
6 | Поставка основного оборудования на объект | [8 empty] | 2017 | 2017
7 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | [8 empty] | 2017 | 2017
8 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | [8 empty] | 2017 | 2017
9 | Пуско-наладочные работы | [8 empty] | 2017 | 2017
10 | Комплексное опробование оборудования | [8 empty] | 2017 | 2017
11 | Ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приёмки в эксплуатацию. | [8 empty] | 2017 | 2017
3. Капитальный ремонт КНС "Бассейн" с заменой 3-х насосных агрегатов отработавших свой нормативный срок эксплуатации
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | [8 empty] | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
[10 empty] | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | [8 empty] | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | ---- | ----
2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
3 | Разработка рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
4 | Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком | [8 empty] | ---- | ----
5 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | [8 empty] | 2017 | 2017
6 | Поставка основного оборудования на объект | [8 empty] | 2018 | 2018
7 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | [8 empty] | 2018 | 2018
8 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | [8 empty] | 2018 | 2018
9 | Пуско-наладочные работы | [8 empty] | 2018 | 2018
10 | Комплексное опробование оборудования | [8 empty] | 2018 | 2018
11 | Ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приёмки в эксплуатацию. | [8 empty] | 2018 | 2018
4. Капитальный ремонт КНС "Мысль" с заменой 3-х насосных агрегатов отработавших свой нормативный срок эксплуатации
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | [8 empty] | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
[10 empty] | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | [8 empty] | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | ---- | ----
2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
3 | Разработка рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
4 | Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком | [8 empty] | ---- | ----
5 | Заключение договоров на поставку основного оборудования,размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | [8 empty] | 2017 | 2017
6 | Поставка основного оборудования на объект | [8 empty] | 2018 | 2018
7 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | [8 empty] | 2018 | 2018
8 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | [8 empty] | 2018 | 2018
9 | Пуско-наладочные работы | [8 empty] | 2018 | 2018
10 | Комплексное опробование оборудования | [8 empty] | 2018 | 2018
11 | Ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приёмки в эксплуатацию. | [8 empty] | 2018 | 2018
1. Модернизация напорного канализационного коллектора с заменой чугунного трубопровода на П/Э Ду 250 мм, 370 метров по ул. Каниболотского кв. "А" от дома №38 до дома №28.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | [8 empty] | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
[10 empty] | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | [8 empty] | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | 2021 | 2021
2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
3 | Разработка рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
4 | Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком | [8 empty] | ---- | ----
5 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | [8 empty] | 2021 | 2021
6 | Поставка основного оборудования на объект | [8 empty] | 2021 | 2021
7 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | [8 empty] | 2021 | 2021
8 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | [8 empty] | 2021 | 2021
9 | Пуско-наладочные работы | [8 empty] | 2021 | 2021
10 | Комплексное опробование оборудования | [8 empty] | 2021 | 2021
11 | Ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приёмки в эксплуатацию. | [8 empty] | 2021 | 2021
2. Модернизация трубопровода канализационной линии Ду160 мм, длиной 90 м по ул. Верещагина
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | [8 empty] | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
[10 empty] | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | [8 empty] | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | 2021 | 2021
2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
3 | Разработка рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
4 | Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком | [8 empty] | ---- | ----
5 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | [8 empty] | 2021 | 2021
6 | Поставка основного оборудования на объект | [8 empty] | 2021 | 2021
7 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | [8 empty] | 2021 | 2021
8 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | [8 empty] | 2021 | 2021
9 | Пуско-наладочные работы | [8 empty] | 2021 | 2021
10 | Комплексное опробование оборудования | [8 empty] | 2021 | 2021
11 | Ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приёмки в эксплуатацию. | [8 empty] | 2021 | 2021
3. Модернизация участка системы водоотведения по ул. 40 лет октября от КК17 до КК 246 с заменой керамического трубопровода на полиэтиленовый, протяженность 290 м.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | [8 empty] | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
[10 empty] | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | [8 empty] | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | 2022 | 2022
2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
3 | Разработка рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
4 | Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком | [8 empty] | ---- | ----
5 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | [8 empty] | 2022 | 2022
6 | Поставка основного оборудования на объект | [8 empty] | 2022 | 2022
7 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | [8 empty] | 2022 | 2022
8 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | [8 empty] | 2022 | 2022
9 | Пуско-наладочные работы | [8 empty] | 2022 | 2022
10 | Комплексное опробование оборудования | [8 empty] | 2022 | 2022
11 | Ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приёмки в эксплуатацию. | [8 empty] | 2022 | 2022
4. Модернизация участка системы водоотведения по ул. 40 лет октября от КК246 до КК 229 с заменой керамического трубопровода на полиэтиленовый, протяженность 290 м.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | [8 empty] | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
[10 empty] | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | [8 empty] | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | 2023 | 2023
2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
3 | Разработка рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
4 | Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком | [8 empty] | ---- | ----
5 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | [8 empty] | 2023 | 2023
6 | Поставка основного оборудования на объект | [8 empty] | 2023 | 2023
7 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | [8 empty] | 2023 | 2023
8 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | [8 empty] | 2023 | 2023
9 | Пуско-наладочные работы | [8 empty] | 2023 | 2023
10 | Комплексное опробование оборудования | [8 empty] | 2023 | 2023
11 | Ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приёмки в эксплуатацию. | [8 empty] | 2023 | 2023
5. Модернизация КНС "Мысль" с заменой 3-х насосных агрегатов, задвижек и устройство плавного пуска
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | [8 empty] | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
[10 empty] | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | [8 empty] | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | 2021 | 2021
2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
3 | Разработка рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
4 | Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком | [8 empty] | ---- | ----
5 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | [8 empty] | 2021 | 2021
6 | Поставка основного оборудования на объект | [8 empty] | 2021 | 2021
7 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | [8 empty] | 2021 | 2021
8 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | [8 empty] | 2021 | 2021
9 | Пуско-наладочные работы | [8 empty] | 2021 | 2021
10 | Комплексное опробование оборудования | [8 empty] | 2021 | 2021
11 | Ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приёмки в эксплуатацию. | [8 empty] | 2021 | 2021
6. Модернизация КНС "ОРС" с заменой 2-х насосных агрегатов, задвижек и устройство плавного пуска
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | [8 empty] | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
[10 empty] | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | [8 empty] | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | 2021 | 2021
2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
3 | Разработка рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
4 | Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком | [8 empty] | ---- | ----
5 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | [8 empty] | 2021 | 2021
6 | Поставка основного оборудования на объект | [8 empty] | 2021 | 2021
7 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | [8 empty] | 2021 | 2021
8 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | [8 empty] | 2021 | 2021
9 | Пуско-наладочные работы | [8 empty] | 2021 | 2021
10 | Комплексное опробование оборудования | [8 empty] | 2021 | 2021
11 | Ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приёмки в эксплуатацию. | [8 empty] | 2021 | 2021
7. Модернизация КНС "Кулундинская" с заменой 3-х насосных агрегатов, задвижек и устройство плавного пуска
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | [8 empty] | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
[10 empty] | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | [8 empty] | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | 2021 | 2021
2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
3 | Разработка рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
4 | Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком | [8 empty] | ---- | ----
5 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | [8 empty] | 2021 | 2021
6 | Поставка основного оборудования на объект | [8 empty] | 2021 | 2021
7 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | [8 empty] | 2021 | 2021
8 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | [8 empty] | 2021 | 2021
9 | Пуско-наладочные работы | [8 empty] | 2021 | 2021
10 | Комплексное опробование оборудования | [8 empty] | 2021 | 2021
11 | Ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приёмки в эксплуатацию. | [8 empty] | 2021 | 2021
8. Модернизация КНС "Больница" с заменой 2-х насосных агрегатов, задвижек и устройство плавного пуска
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | [8 empty] | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
[10 empty] | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | [8 empty] | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | 2021 | 2021
2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
3 | Разработка рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
4 | Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком | [8 empty] | ---- | ----
5 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | [8 empty] | 2021 | 2021
6 | Поставка основного оборудования на объект | [8 empty] | 2021 | 2021
7 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | [8 empty] | 2021 | 2021
8 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | [8 empty] | 2021 | 2021
9 | Пуско-наладочные работы | [8 empty] | 2021 | 2021
10 | Комплексное опробование оборудования | [8 empty] | 2021 | 2021
11 | Ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приёмки в эксплуатацию. | [8 empty] | 2021 | 2021
Директор МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс" С.Ю. Белоуско
м.п.

## № 4-ИП Водоотведение (hidden)
Форма № 4-ИП ВО
График реализации мероприятий инвестиционной программы
МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс"
(наименование регулируемой организации)
в сфере водоотведения на 2021 годы
1. Капитальный ремонт системы водоснабжения по ул. 40 лет Октября (от ул. Гагарина до ул. Северная)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | [8 empty] | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
[10 empty] | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | [8 empty] | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | 2015 | 2015
2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
3 | Разработка рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
4 | Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком | [8 empty] | ---- | ----
5 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования | [8 empty] | 2015 | 2015
6 | Поставка основного оборудования на объект | [8 empty] | 2016 | 2016
7 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | [8 empty] | 2016 | 2017
8 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем | [8 empty] | 2016 | 2017
9 | Пуско-наладочные работы | [8 empty] | 2017 | 2017
10 | Комплексное опробование оборудования | [8 empty] | 2017 | 2017
11 | Ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приёмки в эксплуатацию. | [8 empty] | 2017 | 2017
1. Модернизация напорного коллектора водоотведения с заменой чугунного трубопровода на полиэтиленовый
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | [8 empty] | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
[10 empty] | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | [8 empty] | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий | Проведение инженерных изысканий
2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
3 | Разработка рабочего проекта | [8 empty] | ---- | ----
4 | Проведение аукциона, заключение договора с подрядчиком | [8 empty] | ---- | ----
5 | Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования
6 | Поставка основного оборудования на объект
7 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов
8 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем
9 | Пуско-наладочные работы
10 | Комплексное опробование оборудования
11 | Ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приёмки в эксплуатацию.
Директор МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс" С.В. Кожин
м.п.